Tutorial: Uso do PSP1.1
Personal Software ProcessSM
para Engenheiros: Parte 1

---
Tutorial Objectives
Objetivos do tutorial
Após este tutorial, você:
  1. entenderá os novos elementos do PSP1.1,
  2. saberá como usar os scripts e formulários do PSP1.1,
  3. estará preparado para usar o PSP1.1 para o Programa 4.

---
PSP1.1 Objectives
Objetivos do PSP1.1
Os objetivos do PSP são a introdução e prática de métodos para:
  1. criar planejamentos quanto a recursos e agendamento,
  2. comparar seu desempenho em relação a esses planos,
  3. estabelecer datas prováveis para término do projeto.

---
New Process Elements
Novos elementos do processo
Existem dois elementos novos no processo PSP1.1:
  1. modelo para planejamento de tarefas,
  2. modelo para planejamento de agendamento.
Estes modelos são normalmente utilizados para projetos cuja duração é de dias ou semanas.
Logo, eles não são estritamente necessários para os exercícios de PSP.
O resumo de planejamento de projeto foi expandido para incorporar estatísticas básicos de processo.

---
PSP1.1 Project Plan Summary
Resumo de planejamento de projeto do PSP1.1
A seção de resumo foi expandida para incluir:
  1. Tempo planejado
  2. Tempo efetivo
  3. IDC/CPI (Índice de desempenho de custos / Cost Performance Index)
  4. %Reutilizado
  5. %Novo reutilizável
Observe que, normalmente, esses valores são calculados automaticamente.

---
Measurement Definitions -1
Definição de novas medidas
Tempo planejado
  1. Planejado: tempo de desenvolvimento planejado para o projeto atual.
  2. Até-Agora: soma dos tempos de desenvolvimento planejados para todos os projetos concluídos e para o projeto atual.
Tempo efetivo
  1. Efetivo: tempo efetivo de desenvolvimento para o projeto atual.
  2. Até-Agora: soma dos tempos efetivos de desenvolvimento para todos os projetos concluídos e para o projeto atual.
Índice de desempenho de custos (IDC) / Cost Performance Index (CPI)
  1. Tempo planejado até agora / Tempo efetivo até agora

---
Measurement Definitions -2
Definição de novas medidas
%Reutilizado: porcentual de tamanho reutilizado para o projeto atual
  1. Tamanho reutilizado / Tamanho total * 100
%Novo reutilizável: porcentual de código novo reutilizável desenvolvido para o projeto atual
  1. Tamanho de código novo reutilizável / Tamanho de adições e modificações * 100

---
Task and Schedule Plans
Planejamentos de tarefas e agendamentos
Planejamentos de tarefas e agendamentos são utilizados para estimar quando o trabalho estará terminado.
Tarefas são informadas no planejamento de tarefas, contendo:
  1. cada tarefa, na ordem em que se planeja realizá-la,
  2. tempo planejado para execução da tarefa,
  3. tempo efetivo para execução da tarefa,
  4. data em que a tarefa foi concluída.
Os horários agendados são informados no planejamento de agendamento:
  1. horários planejados para cada semana agendada,
  2. horários efetivos para cada semana agendada.

---
Task Plan -1
Planejamento de tarefas
As fases de cada projeto são automaticamente adicionadas ao planejamento de tarefas quando o projeto é criado.
Desta forma, resta informar apenas as datas efetivas da conclusão das tarefas (os outros dados são calculados automaticamente).

---
Task Plan -2
Planejamento de tarefas
Utilize o menu das tarefas para:
  1. atualizar os tarefas e o planejamento de agendamento,
  2. alterar a ordem das tarefas.

---
Schedule Plan
Planejamento de agenda
Os horários planejados para cada semana de trabalho devem ser informados.
Os demais dados são calculados automaticamente.

---
Messages to Remember
Lembretes
Planejamentos de tarefas e agenda não são necessários para programas pequenos, mas são úteis para projetos mais longos.

---
Lembretes
Planejamentos de tarefas e agenda não são necessários para programas pequenos, mas são úteis para projetos mais longos.
PSP1.1 provê informações sobre o seu histórico de desempenho por meio do IDC (CPI).